## ZBIORCZE
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
NAZWA INWESTYCJI :
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
WARTOŚĆ
1. | Chodniki w m. Kuny, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna | 0
2. | Chodnik w m. Chylin | 0
| razem | 0
| podatek VAT 23% | 0
| brutto | 0

## Międzyl, Małosz, Władysł Kuny
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
odcinki w m. Kuny, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
L.p. | Podstawa opisu | Spec. | Opis | Jedn. | Przedmiar | Cena jedn. | Razem
I |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | BCD 0308 01.01.01.011 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 3.21 |  | 0
2 | BCD 0315 01.03.25-04 | D 01.02.01 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora | szt. | 9,00 |  | 0
3 | BCD 0315 01.03.02-25 | D 07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z demontażem tarcz znaków i odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora | szt. | 25 |  | 0
4 | BCD 0315 01.02.02-03 | D 02.01.01 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 15 cm z wykorzystaniem na miejscu | m3 | 600 |  | 0
5 | BCD 0315 01.03.02-13 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), kostki betonowej, betonowej, tłuczniowej z podbudową, nawierzchni bitumicznej i wywiezienie gruzu - odzyskane materiały należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora. | m2 | 1350 |  | 0
6 | BCD 0315 01.03.02-17 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą oraz obrzeży betonowych - odzyskane materiały należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora. | m | 2105 |  | 0
II |  |  | ROBOTY ZIEMNE
7 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0802 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV - wykopy pod chodniki | 100 m3 | 55.54 |  | 0
8 | BCD 0105 0101-0820 | D 02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr. | m3 | 287.7 |  | 0
9 | BCD 0105 0301-0120 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą- grunt dowieziony (materiał wykonawcy) | m3 | 2100 |  | 0
10 | BCD 0308 04.01.01.041 | D 04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 18124.5 |  | 0
III |  |  | ODWODNIENIE
11 | BCD 0315 03.01.01-21 | M.16.02.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD SN8 śred. 400 mm, na ławie z kruszywa kam. łamanego (0-31,5mm) gr. 30,0 cm. Z wykonaniem wlotów z elem. betonowych, prefabrykowanych, skośnych | m | 225 |  | 0
12 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0400 | S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III | m3 | 225 |  | 0
13 | Pozycja scalona KNNR 0004 1411-0300 | S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka | m3 | 45 |  | 0
14 | Pozycja scalona KNNR 0001 0214-0500 | S 01.01 PKT.1.1, 5.4, 5.5, 6.7 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25cm,grunt kat. III, IV (wsp. zag. 0,98) | m3 | 225 |  | 0
15 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0300 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie, kręgi betonowe łączone na uszczelkę,z elem. dennym prefabrykowanym | szt. | 5,00 |  | 0
16 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0800 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Podstawa studni (wpusty) - betonowa B-15 gr. 15 cm | m3 | 1,08 |  | 0
17 | Pozycja scalona KNNR 0004 1424-0200 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Studzienki ściekowe uliczne,betonowe o średnicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu z krata uchylną na zawiasach, zatrzaskową, WU-C1 | kpl | 14 |  | 0
18 | Pozycja scalona KNNR 0004 1308-0300 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm SN8 | m | 92 |  | 0
19 | Pozycja scalona KNNR 0004 1308-0500 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm SN8. | m | 60 |  | 0
20 | Pozycja scalona KNNR 0004 1322-0500 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Kształtki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200, 315 mm łączone na wcisk | szt. | 30,00 |  | 0
21 | Pozycja scalona KNNR 0004 1610-0400 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm | próba | 5,00 |  | 0
22 | Pozycja scalona KNR 0401 0211-0300 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Skucie betonu w istn. Kinecie | m2 | 12,43 |  | 0
23 | Pozycja scalona KNP 0007 0207-0101 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Wcinka do istn. studni rurociągu fi 315 mm | kpl | 11,00 |  | 0
24 | Pozycja scalona KNP 0007 0301-0101 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | wykonanie kinety w istn. studni + beton B20 | m2 | 12,43 |  | 0
25 | Pozycja scalona KNNR 0004 1430-0100 | S 01.01 pkt.1.3, 5, 5.7,6, 7, 7.1, 7.2, 9,10 | Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - pierścienie odciążające, obetonowanie włazów | m3 | 5,00 |  | 0
IV |  |  | ELEMENTY ULIC
26 | BCD 0308 08.01.01.012 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 1203 |  | 0
27 | BCD 0308 08.01.01.012 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 3152 |  | 0
28 | BCD 0315 08.05.01-21 | D 08.01.01 | Wykonanie wpustów deszczowych osadnikowych wraz z przykanalikiem fi 200mm (dł. każdego przykanalika min. 2,5m) pod chodnikiem | szt. | 42 |  | 0
29 | Pozycja scalona KNNR 0006 0404-0500 | D 08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 3750 |  | 0
30 | BCD 0315 05.03.23-32 | D 08.02.02 | Nawierzchnia z płyt ostrzegawczych i kostki bet. z warstwą ścieralną typu szorstkiego (płukaną) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nawierzchnia peronów na szerokości 0,70 m od krawężnika | m2 | 20 |  | 0
31 | BCD 0315 05.03.23-32 | D 08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nawierzchnia, zjazdów, parkingów, zatok BUS | m2 | 2940 |  | 0
32 | BCD 0315 05.03.23-31 | D 08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem-ściek przykrawężnikowy z 3 rzędów kostki | m2 | 488.1 |  | 0
33 | BCD 0315 08.02.02-22 | D 08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- chodniki | m2 | 6050 |  | 0
V |  |  | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
34 | BCD 0315 04.02.01-03 | D 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm | m2 | 9010 |  | 0
35 | BCD 0315 04.05.01-31 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni C3/4, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -chodniki | m2 | 6070 |  | 0
36 | BCD 0315 04.05.01-32 | D.04.05.01 ANEKS | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni C8/10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -zjazdy, parkingi | m2 | 2940 |  | 0
37 | BCD 0315 04.06.01-04 |  | Wykonanie podbudowy, beton C16/20, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm -zatoka BUS | m2 | 112,00 |  | 0
VI |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE
38 | Pozycja scalona KNNR 0005 0705-0200 | D 03.01.01a | Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm | 100 m | 0.73 |  | 0
39 | Pozycja scalona KNNR 0006 1305-0100 | S. 01.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,2 m3 | m3 | 10 |  | 0
40 | Pozycja scalona KNNR 0001 0501-0200 | D 02.03.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy, skarp rowów | m2 | 4500 |  | 0
41 | BCD 0308 06.01.01.023 | D 06.01.01. | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm - humus częściowo dowieziony -materiał wykonawcy | m2 | 4500 |  | 0
VII |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
42 | BCD 0105 0201-0210 | D 07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 84 |  | 0
43 | BCD 0315 07.05.01-03 | D 07.02.01 | Wykonanie balustrady stalowej U12 wysokości h=1,2 m, balustrada zabezpieczona warstwą antykorozyjną oraz dodatkową powłoką malarską wraz z fundamnetem pod słupki z betonu (C12/15), oraz bariery energochłonnej SP-6 | m | 212 |  | 0
44 | BCD 0105 0201-0810 | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe | szt. | 105 |  | 0
45 | BCD 0315 07.01.01-03 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie (grubowarstwowe) | m2 | 253 |  | 0
|  |  | Kosztorys razem: |  |  |  | 0
|  |  | Wartość VAT [23,0%]: |  |  |  | 0
|  |  | Całkowita wartość kosztorysu: |  |  |  | 0

## Chylin
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
odcinek w m. Chylin
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0119-03 | SST D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | m | 287 |  | 0
Razem dział : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [6 empty] | 0
II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 | KNR 2-31 0815-01 | SST D- 01.02.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 22 |  | 0
3 | KNR 2-31 0803-03 | SST D- 01.02.01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm z odwozem i utylizacj materiału z rozbiórki | m2 | 240 |  | 0
Razem dział : ROBOTY ROZBIÓRKOWE | [6 empty] | 0
III |  |  | ROBOTY ZIEMNE
4 | KNR 2-01 0206-04 | SST D- 01.02.01 | Roboty ziemne wykon.mechanicznie z transp. urobku samochod.samowyadowczymi - koryto | m3 | 150 |  | 0
Razem dział : ROBOTY ZIEMNE | [6 empty] | 0
IV |  |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
5 | KNR 2-31 0403-05 | SST D- 08.03.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm\ | m | 100.2 |  | 0
6 | KNR 2-31 0403-03 | SST D- 08.03.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24 |  | 0
7 | KNR 2-31 0403-03 | SST D- 08.03.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 215 |  | 0
8 | KNR 2-31 0407-02 | SST D- 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem | m | 467 |  | 0
9 | KNR 2-31 0402-04 | SST D- 08.03.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 | m3 | 29.05 |  | 0
Razem dział : KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | [6 empty] | 0
V |  |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
10 | KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104- 08 | SST D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy podbudowy z piasku rednioziarnistego - grubo warstwy po zag. 10cm | m2 | 487 |  | 0
11 | KNR 2-31 0511-02 | SST D- 08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 509 |  | 0
Razem dział : NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ | [6 empty] | 0
VI |  |  | NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO
12 | KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104- 08 | SST D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy podbudowy z piasku rednioziarnistego - grubo warstwy po zag. 10cm | m2 | 104 |  | 0
13 | KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109- 04 | SSTD-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20cm - odcinek pieszo - jezdny | m2 | 104 |  | 0
14 | KNR 2-31 0511-03 | SST D- 08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolorowej na warstwie podsypki cementowo -piaskowej na 3 cm - odcinek pieszo - jezdny | m2 | 104 |  | 0
15 | KNR 2-31 0509-03 | SST D- 08.04.01 | Nawierzchnia betonowych płyta ażurowych o wym. 0,4x0,6 m, grub 8cm | m2 | 25 |  | 0
Razem dział : NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO | [6 empty] | 0
VII |  |  | NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
16 | KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104- 08 | SST D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy podbudowy z piasku rednioziarnistego - grubo warstwy po zag. 10cm | m2 | 26 |  | 0
17 | KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109- 04 | SSTD-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C 8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20cm wjazdy | m2 | 26 |  | 0
18 | KNR 2-31 0511-03 | SST D- 08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolorowej na warstwie podsypki cementowo -piaskowej na 3 cm - zjazdy | m2 | 26 |  | 0
Razem dział : NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ | [6 empty] | 0
VIII |  |  | ODWODNIENIE
19 | KNR 2-01 0206-03 | SST D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. - ki 0.60 m3 w z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg do 10 km- odtworzenie rowu | m3 | 86.4 |  | 0
Razem dział : ODWODNIENIE | [6 empty] | 0
IX |  |  | OZNAKOWANIE
20 | KNR 2-31 0702-01 | SST D- 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 50 mm | szt. | 13 |  | 0
21 | KNR 2-31 0702-01 | SST D- 07.02.01 | Słupki zabezpieczajace ( blokujące) U12c | szt. | 2 |  | 0
22 | KNR 2-31 0703-01 | SST D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych A-17 -1 szt B-20 - 2 szt D-1 - 4 szt D-6 - 6 szt | szt. | 13 |  | 0
23 | KNR 2-31 0703-01 | SST D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablica kierunkowa wraz z montażem i słupkami | szt. | 1 |  | 0
24 | KNR 2-31 0703-01 | SST D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablica E-13 kierunkowa wraz z montażem i słupkiem | szt. | 1 |  | 0
25 | KNR 2-31 0703-01 | SST D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych drogowskaz E4 wraz z montażem i słupkiem | szt. | 1 |  | 0
26 | KNR 2-31 0703-01 | SST D- 07.02.01 | Przymocowanie tabliczek z rzeczywistym przebiegiem drogi z pierwsze stwem wraz z montażem i słupkami | szt. | 4 |  | 0
27 | KNR 2-31 0703-01 | SST D- 07.02.01 | Przymocowanie tabliczek prowadzących wraz z montażem i słupkami | szt. | 8 |  | 0
28 | KNR 2-31 0701-03 | SST D- 07.02.01 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur | m | 40 |  | 0
29 | KNR 2-31 0706-02 | SST D- 07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farb chlorokauczukow | m2 | 68.28 |  | 0
30 | KNR 2-31 0706-05 | SST D- 07.01.01 | Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farb chlorokauczukow | m2 | 16 |  | 0
Razem dział : OZNAKOWANIE | [6 empty] | 0
X |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
31 | KNR AT-03 0101- 01 | SST D- 09.01.01 | Roboty remontowe cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na g . do 5 cm | m | 215 |  | 0
32 | KNR 2-31 1106-01 | SST D- 09.01.01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszank mineralno-asfaltowa- uzupełnienie szczeliny szer 10 cm betonem asfaltowym | t | 2.69 |  | 0
33 | KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104- 08 | SST D- 09.02.01 | Profilowanie poboczy z gruntu dowiezionego- humusu w-a 10cm z obsianiem traw | m2 | 81 |  | 0
34 | KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104- 08 | SST D- 09.02.01 | Zagospodarowanie terenów zielonych - rozłożenie w-wy 10cm humusu z obsianiem traw | m2 | 220 |  | 0
Razem dział : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE | [6 empty] | 0
[5 empty] | RAZEM netto |  | 0
[5 empty] | VAT 23% |  | 0
[5 empty] | RAZEM BRUTTO |  | 0